## Лист1
| Task | Technology | Sprint | Priority | Name(to do) | Estimate | Status | Comments
1 |  |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2016-10-13 | Done
2 |  |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2016-10-20 | Done
3 |  |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2016-10-27 | Done
4 |  |  | 1 | Medium | Oleh/Vlad | 2016-11-03 | Done
5 |  |  | 1 | Medium | Oleh/Vlad | 2016-11-10 | Done
6 |  |  | 1 | Medium | Oleh/Vlad | 2016-11-17 | Done
7 | Napisanie planu |  | 1 |  |  | 2016-11-24 | Done
8 | Rozrysowanie projektu |  | 1 |  |  | 2016-12-01 | Not done
9 | Przygotowanie szablonu aplikacji |  | 1 | Medium | Oleh/Vlad | 2016-12-08 | Not done
10 | Wprowadzania potrzebnych bibliotek dla realizacji projektu |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2016-12-15 | Not done
11 | Stworzenie bazy danych MySql |  | 1 | Medium | Oleh/Vlad | 2017-01-05 | Not done
12 | Implementacja funkcji dla manipulacji danych |  | 1 | Medium | Oleh/Vlad | 2017-01-12 | Not done
13 | Organizacja Activity i objektów |  | 1 | Low | Oleh/Vlad | 2017-01-19 | Not done
14 | Organizacja Activity i objektów |  | 1 | Low | Oleh/Vlad | 2017-01-26 | Not done
15 | Programowanie dyzajnu aplikacji |  | 1 | Low | Oleh/Vlad | 2017-02-02 | Not done
16 | Programowanie dyzajnu aplikacji |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2017-02-09 | Not done
17 | Funkcja opublikować |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2017-03-02 | Not done
18 | Funkcja opublikować |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2017-03-09 | Not done
19 | Funkcja przepis smsem |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2017-03-16 | Not done
20 | Funkcja przepis smsem |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2017-03-23 | Not done
21 | Praca nad błedami |  | 1 | High | Oleh/Vlad | 2017-03-30 | Not done
22 | Praca nad błedami |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-04-06 | Not done
23 | Zrobienia tajmera |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-04-20 | Not done
24 | Zrobienia tajmera |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-04-27 | Not done
25 | Optymalizacja projektu |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-05-04 | Not done
26 | Optymalizacja projektu |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-05-11 | Not done
27 | Opracowanie języków |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-05-18 | Not done
28 | Opracowanie języków |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-05-25 | Not done
29 | Testowanie funkcjonalności aplikacji |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-06-01 | Not done
30 | Poprawienia wyglądu |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-06-08 | Not done
31 | Prezentacja aplikacji |  | 2 | High | Oleh/Vlad | 2017-06-15 | Not done
| Sprints | BreakPoints
| 10.11.2016 - 22.02.2017 | 22.02.2017 - 3.03.2017
3.03.2017 - 12.07.2017